## 生产救灾
广西壮族自治区2021年中央农业生产救灾资金度区域绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农业生产救灾资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 自治区植保站、全省有关县（市、区）
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 8650 | 5414.32 |  | 62.59%
|  |  | 其中：中央补助 | 8650 | 5414.32 |  | 62.59%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.支持农区蝗虫、草地贪夜蛾、水稻重大病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。 2.通过使用救灾资金，支持受灾严重地区生产恢复，开展红火蚁疫情防控，确保全年农业生产稳定。 3.通过使用救灾资金，落实洪涝、干旱、台风等灾后恢复技术措施，促进农作物恢复生长发育，减少灾害损失，恢复农业生产。 |  |  |  | 2021年，我区合计完成重大病虫监测与防控面积1348.1万亩次，项目补助区域平均防控效果达88%，实施统防统治面积197万亩次，建设完善示范区80个；完成红火蚁监测防控面积为16.148万亩；完成灾后田管保苗面积31.93万亩，完成改种补种面积4.48万亩，受灾地区主要农作物单产减幅控制在5.13%，完成改种补种面积8.45万亩。我区2021年农业生产救灾资金基本完成目标任务，病虫疫情得到有效控制，未出现大面积绝收成灾，台风洪涝干旱等灾后农业生产秩序和能力得到恢复，有力保障粮食安全和农业丰收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情监测与防控面积（第一批农作物重大病虫害防控救灾资金） |  | 不少于1000万亩次 | 1348.1万亩次 | 完成
|  |  | 红火蚁监测防控面积（第二批红火蚁防控救灾资金） |  | ≥22万亩 | 16.148万亩 | 绩效指标完成73.4%。一是项目资金下达时间晚，且受政府采购流程、招投标政策、新冠疫情对药剂生产商的冲击等因素影响，招标采购耗时长，错过最佳防控时期。二是红火蚁防控药剂应在晴天（气温21～34℃）、无风或微风天气下施药，在雨天或洒水后及下雨前12小时内不能投药，资金下达后处秋冬季节，阴雨寒冷天气较多，适宜开展红火蚁防治工作时期较短。
|  |  | 支持灾后田管保苗面积（第三批台风洪涝干旱等灾害救灾资金） |  | ≥20万亩 | 31.93万亩 | 完成
|  |  | 支持改种补种面积（第三批台风洪涝干旱等灾害救灾资金） |  | ≥1万亩 | 4.48万亩 | 完成
|  | 质量指标 | 防控效果（第一批农作物重大病虫害防控救灾资金） |  | 符合防控指标，有效遏制暴发流行成灾 | 补助区域平均防控效果为88% | 完成
|  |  | 用于农业生产救灾相关支出的比例（第二批红火蚁防控救灾资金、第三批台风洪涝干旱等灾害救灾资金） |  | 100% | 100% | 完成
|  | 时效指标 | 救灾资金下拨至县级时限（第一批农作物重大病虫害防控救灾资金） |  | 小于1个月 | 小于1个月 | 完成
|  |  | 重大病虫防控时效（第一批农作物重大病虫害防控救灾资金） |  | 不超过有效防控时期 | 未超过有效防控时期 | 完成
|  |  | 及时拨付救灾资金（第二批红火蚁防控救灾资金） |  | 100% | 小于1个月 | 完成
|  |  | 资金下达时间（第三批台风洪涝干旱等灾害救灾资金） |  | 规定时间内及时下达 | 一个月完成分解下拨 | 完成
|  | 成本指标 | 采购物资或服务价格（第一批农作物重大病虫害防控救灾资金） |  | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 完成
|  |  | 严格执行资金预算管理（第二批、第三批救灾资金） |  | 100% | 100% | 完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 疫情应急处置率（第二批红火蚁防控救灾资金） |  | ≥90% | 100% | 预计项目完成实施后，100%完成相关疫情应急处置。此项绩效指标可完成。
|  |  | 受灾地区主要农作物单产减幅（第三批台风洪涝干旱等灾害救灾资金） |  | ≤10% | 5.13% | 完成
|  | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题（第一、二、三批救灾资金） |  | 无 | 无 | 完成
|  |  | 遏制红火蚁扩散蔓延（第二批红火蚁防控救灾资金） |  | 有效遏制 | 有效遏制 | 预计项目完成实施后，可有效遏制红火蚁扩散蔓延。此项绩效指标可完成。
|  |  | 受灾地区适时完成改补种（第三批台风洪涝干旱等灾害救灾资金） |  | 完成 | 完成 | 已完成改种补种面积8.45万亩，此项绩效指标完成。
|  |  | 灾区农业生产秩序恢复（第三批台风洪涝干旱等灾害救灾资金） |  | 恢复 | 恢复 | 完成
|  | 生态效益指标 | 灾区农业生产能力恢复（第三批台风洪涝干旱等灾害救灾资金） |  | 基本恢复 | 基本恢复 | 完成
|  | 可持续影响指标 | 重大病虫疫情监测和防控能力（第一批农作物重大病虫害防控救灾资金） |  | 建立病虫灾情监测网点，监控设备及时修复，及时调查发现灾情 | 建立病虫灾情监测网点，监控设备及时修复，及时调查发现灾情 | 完成
|  |  | 重大病虫疫情防控能力（第一批农作物重大病虫害防控救灾资金） |  | 发展病虫统防统治 | 实施统防统治面积197万亩次 | 完成
|  |  | 建设完善示范区（个）（第一批农作物重大病虫害防控救灾资金） |  | 全区合计建设完善示范区80个 | 合计建设完善示范区109个 | 完成
|  |  | 红火蚁疫情应急处置、防控能力（第二批红火蚁防控救灾资金） |  | 提升 | 提升 | 预计项目完成实施后，红火蚁疫情应急处置、防控能力提升。此项绩效指标可完成。
|  |  | 稳定农牧渔民生产积极性（第三批台风洪涝干旱等灾害救灾资金） |  | 提高 | 提高 | 完成
| 满意度指标 | 技术指导对象满意度指标 | 指导农民或防治服务组织情况（第一批农作物重大病虫害防控救灾资金） |  | 基本满意 | 基本满意 | 完成
|  | 服务对象满意度 | 服务群众满意度（第二批、第三批救灾资金） |  | ≥85% | ≥85% | 预计项目完成实施后，服务群众满意度大于85%。此项绩效指标可完成。
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算 5.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 指标
广西壮族自治区农业生产和水利救灾资金中央转移支付区域绩效目标表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农业生产和水利救灾资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 | 专项实施期 | 2020年
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区财政厅 | 资金使用单位 | 广西壮族自治区农业农村厅
项目资金（万元） |  |  | 年度金额： | 11200
|  |  | 其中：中央补助 | 11200
地方资金
其他资金
年度目标 | 支持农区蝗虫、草地贪夜蛾、水稻重大病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，保障粮食安全和农业丰收。 通过使用救灾资金，支持农业受灾地区恢复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种，修复水毁农田设施，保障全年农业生产稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情监测与防控面积 |  | 不少于3000万亩次
|  |  | 技术指导和培训人数 |  | ≥3000人次
|  |  | 支持种植业灾后恢复生产面积 |  | ≥20万亩
|  |  | 支持养殖场灾后恢复生产 |  | ≥20个养殖场
|  |  | 支持鱼塘恢复生产 |  | ≥1.5万亩
|  | 质量指标 | 防控效果 |  | ≥80%
|  |  | 有效降低农作物受灾损失 |  | ＜20%
|  |  | 有效降低畜禽养殖场受灾损失 |  | ＜10%
|  | 时效指标 | 及时拨付资金 |  | 100%
|  |  | 新病虫疫情发现情况 |  | 及时发现
|  |  | 资金下达到省级6个月内预算执行率（2000万元） |  | ≥80%
|  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 |  | 严格执行
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 重大病虫疫情监测和防控能力 |  | 建立2500个监控网点，监测设备及时修复，早发现早预警早防控
|  |  | 稳定农民种粮积极性 |  | 粮食种植面积稳定在4000万亩以上
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 |  | ≥80%
|  |  | 服务对象满意度 |  | ≥85%